УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ

детский сад «Чайка»

Люлина Н.Ф.

___________________

(подпись)

___________________

(дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Чайка»

Нижнетуринского городского округа

(наименование организации)

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте | Повышение качества содержания информации, актуализация информации на сайте ДОУ: - предоставление актуальной информации; -обновление каждые 10 дней Обновить: - план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетные сметы образовательной организации - информацию о реализуемых образовательных программах, в т.ч. об адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой - информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ - информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года - информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ) - наименование образовательной программы | Январь-март | Ответственный за сайт: Феклистова М.В. Зам.зав по ВМР Гришина Е.В., Калашникова В.В. |  |  |
| Обеспечить наличие на официальном сайте образовательной организации информации о следующих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование | - Изменение разделов сайта, добавление новых разделов, отражающих деятельность ДОУ в соответствии с действующим законодательством - Создать раздел «Часто задаваемые вопросы» на сайте учреждения для обратной связи | Январь-март | Ответственный за сайт: Феклистова М.В. |  |  |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: | - обновить информацию на сайте в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году. - Создать баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) Информационное сопровождение независимой системы оценки качества работы ДОУ: размещение информации о функционировании независимой системы оценки качества работы ДОУ и результатах этой оценки на официальном сайте ДОУ | Январь-март | Ответственный за сайт: Феклистова М.В. Зам.зав по ВМР Гришина Е.В., Калашникова В.В. |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг, обеспечив: - наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью - наличие и понятность навигации внутри образовательной организации - удовлетворительное санитарное состояние помещений образовательной организации | Мероприятия, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в ДОУ и развитие предметно- пространственной среды -средства обучения и воспитания по игровой, познавательной, исследовательской, творческой деятельности, экспериментирование с доступными детям материалами - косметический ремонт помещений - обновление сантехники, - ремонт водоотведения и канализации - обновление мягкого инвентаря - обновление спортивного инвентаря - обновление мебели в групповых и спальных помещениях - приобретение игрушек - обновление библиотечного фонда и дидактических материалов | При наличии финансирования | Заведующий, Люлина Н.Ф. заместитель заведующего по АХР Кондрашова Е.А. заместитель заведующего по ВМР Гришина ЕВ., Калашникова В.В. |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| - создание пандуса к оборудованному специальному входу в здание (вход 3) - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов - наличие сменных кресел-колясок - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации - повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Создание условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории ДОУ: - выделение автостоянки транспортных средств для инвалидов - ремонт путей движения к объекту от остановки транспорта - удаление перепадов высоты на пути съезда с тротуара - текущий ремонт прилегающей территории (дорожки) - установка поручней в здании детского сада - доступные санитарно-гигиенические помещения | При наличии финансирования | Заведующий, заместитель заведующего по АХР Кондрашова Е.А. |  |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие детям с ОВЗ, детям-инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | - обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | При необходимости и наличия финансирования | Заведующий, заместители |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | -Разработка Кодекса профессиональной этики педагогических работников ДОУ. - Мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в ДОУ, на установление взаимоотношений педагогических работников с воспитанниками: -консультации для педагогов по оценке показателей развития базовых характеристик личности дошкольников и достижения целевых ориентиров ДО; - тренинговые занятия для воспитателей развитию эмоционально-оценочного отношения к детям; -консультации для педагогов и родителей по особенностям взаимодействия с конфликтными детьми. | - в течении 2020г -по плану ДОУ | Заведующий Люлина Н.Ф. Зам.зав по ВМР Гришина Е.В., Калашникова В.В. |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, рассмотреть возможность оптимизации графика работы организации | Формирование понимания совпадения интересов и меры ответственности педагогов и родителей за достижение адекватных результатов развития детей, через: - круглые столы, диспуты, дискуссии; - мастер-классы, родительские собрания; - семинары-практикумы; - активизацию воспитательной функции семьи через привлечение к участию в совместных мероприятиях. | 2019-2020 | Заведующий Люлина Н.Ф. Зам.зав по ВМР Гришина Е.В., Калашникова В.В., педагоги |  |  |

--------------------------------

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".